## Buttons
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA
RUA ANAURILICE, Nº1248 -CENTRO
FONE/FAX: (67) 3445-1110
CEP: 79770-000
Obra: | CONSTRUÇÃO APAE
Local: | Estrada Municipal José Custódio |  |  | Data Base: Julho-2023
Proprietário | MUNICÍPIO DE ANAURILANDIA-MS |  |  | BDI: 28,49%
Moeda: | REAL BRASILEIRO (R$) |  |  | Encargos Sociais: Desonerado
Area(m²): | 8025.33 |  |  | Bancos : SINAPI - 06/2023 - Mato Grosso Do Sul, AGESUL - 01/2023 - Mato Grosso do Sul
Valor: | 3076247.23
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% 55.242,67 | 100,00% 55.242,67
2 | MOVIMENTO DE TERRA | 100,00% 11.887,12 | 100,00% 11.887,12
3 | INFRAESTRUTURA - FUNDAÇÕES | 100,00% 506.074,91 | 35,00% 177.126,22 | 45,00% 227.733,71 | 20,00% 101.214,98
4 | SUPERESTRUTURAS | 100,00% 308.215,30 |  |  | 35,00% 107.875,36 | 35,00% 107.875,36 | 30,00% 92.464,59
5 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 100,00% 57.530,06 |  |  | 20,00% 11.506,01 | 40,00% 23.012,02 | 40,00% 23.012,02
6 | ALVENARIAS E DIVISÓRIAS | 100,00% 295.567,29
7 | ESQUADRIAS | 100,00% 227.483,19 |  |  | 10,00% 22.748,32 | 10,00% 22.748,32 | 10,00% 22.748,32 | 10,00% 22.748,32
8 | LOUÇAS E METAIS | 100,00% 50.304,60
9 | COBERTURA | 100,00% 436.012,03 | [5 empty] | 50,00% 218.006,02
10 | REVESTIMENTOS | 100,00% 378.199,19
11 | PAVIMENTAÇÃO | 100,00% 291.174,08 |  |  |  | 30,00% 87.352,22 | 30,00% 87.352,22 | 10,00% 29.117,41
12 | PINTURA | 100,00% 154.852,71
13 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | 100,00% 178.998,01
14 | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA | 100,00% 36.069,95 | 25,00% 9.017,49
15 | INSTALAÇÃO SANITÁRIA | 100,00% 26.924,47 |  | 50,00% 13.462,24 | 25,00% 6.731,12
16 | INSTALAÇÕES DE ÁGUA PLUVIAL | 100,00% 32.304,46
17 | PAISAGISMO | 100,00% 3.209,91
18 | SERVIÇOS FINAIS | 100,00% 26.197,28
Porcentagem |  |  | 8,23% | 7,84% | 8,13% | 7,83% | 7,33% | 8,77%
Custo |  |  | 253.273,50 | 241.195,94 | 250.075,79 | 240.987,92 | 225.577,16 | 269.871,74
Porcentagem Acumulado |  |  | 8,23% | 16,07% | 24,2% | 32,04% | 39,37% | 48,14%
Custo Acumulado |  |  | 253.273,49 | 494.469,44 | 744.545,22 | 985.533,14 | 1.211.110,30 | 1.480.982,04
| ______________________________________________ |  |  |  |  | ______________________________________________
| REINOLDI ANTONIO PIANI DE SOUZA |  |  |  |  | EDSON STEFANO TAKAZONO
| Engenheiro Civil |  |  |  |  | Prefeito Municipal
| CREA - MS - 68973 |  |  |  |  | MUNICÍPIO DE ANAURILÂNDIA-MS

## Planilha1
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA
RUA ANAURILICE, Nº1248 -CENTRO
FONE/FAX: (67) 3445-1110
CEP: 79770-000
Obra: | CONSTRUÇÃO APAE
Local: | Estrada Municipal José Custódio |  |  | Data Base: Julho-2023
Proprietário | MUNICÍPIO DE ANAURILANDIA-MS |  |  | BDI: 28,49%
Moeda: | REAL BRASILEIRO (R$) |  |  | Encargos Sociais: Desonerado
Area(m²): | 8025.33 |  |  | Bancos : SINAPI - 06/2023 - Mato Grosso Do Sul, AGESUL - 01/2023 - Mato Grosso do Sul
Valor: | 3076247.23
Item | Descrição | Total Por Etapa | 210 DIAS | 240 DIAS | 270 DIAS | 300 DIAS | 330 DIAS | 360 DIAS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% 55.242,67
2 | MOVIMENTO DE TERRA | 100,00% 11.887,12
3 | INFRAESTRUTURA - FUNDAÇÕES | 100,00% 506.074,91
4 | SUPERESTRUTURAS | 100,00% 308.215,30
5 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 100,00% 57.530,06
6 | ALVENARIAS E DIVISÓRIAS | 100,00% 295.567,29 |  |  | 25,00% 73.891,82 | 25,00% 73.891,82 | 50,00% 147.783,65
7 | ESQUADRIAS | 100,00% 227.483,19 | 10,00% 22.748,32 | 10,00% 22.748,32 | 10,00% 22.748,32 | 10,00% 22.748,32 | 10,00% 22.748,32 | 10,00% 22.748,32
8 | LOUÇAS E METAIS | 100,00% 50.304,60 |  |  |  |  | 40,00% 20.121,84 | 60,00% 30.182,76
9 | COBERTURA | 100,00% 436.012,03 | 45,00% 196.205,41 | 5,00% 21.800,60
10 | REVESTIMENTOS | 100,00% 378.199,19 |  | 10,00% 37.819,92 | 20,00% 75.639,84 | 35,00% 132.369,72 | 15,00% 56.729,88 | 20,00% 75.639,84
11 | PAVIMENTAÇÃO | 100,00% 291.174,08 | 10,00% 29.117,41 | 20,00% 58.234,82
12 | PINTURA | 100,00% 154.852,71 |  |  |  |  | 20,00% 30.970,54 | 80,00% 123.882,17
13 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | 100,00% 178.998,01 |  | 50,00% 89.499,01 | 30,00% 53.699,40 | 20,00% 35.799,60
14 | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA | 100,00% 36.069,95 |  | 50,00% 18.034,98 | 25,00% 9.017,49
15 | INSTALAÇÃO SANITÁRIA | 100,00% 26.924,47 |  |  | 25,00% 6.731,12
16 | INSTALAÇÕES DE ÁGUA PLUVIAL | 100,00% 32.304,46 |  | 50,00% 16.152,23 | 25,00% 8.076,12 | 25,00% 8.076,12
17 | PAISAGISMO | 100,00% 3.209,91 | [5 empty] | 100,00% 3.209,91
18 | SERVIÇOS FINAIS | 100,00% 26.197,28 | [5 empty] | 100,00% 26.197,28
Porcentagem |  |  | 8,06% | 8,59% | 8,12% | 8,87% | 9,05% | 9,16%
Custo |  |  | 248.071,14 | 264.289,87 | 249.804,10 | 272.885,58 | 278.354,22 | 281.860,28
Porcentagem Acumulado |  |  | 56,21% | 64,8% | 72,92% | 81,79% | 90,84% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 1.729.053,18 | 1.993.343,05 | 2.243.147,15 | 2.516.032,73 | 2.794.386,95 | 3.076.247,23
| ______________________________________________ |  |  |  |  | ______________________________________________
| REINOLDI ANTONIO PIANI DE SOUZA |  |  |  |  | EDSON STEFANO TAKAZONO
| Engenheiro Civil |  |  |  |  | Prefeito Municipal
| CREA - MS - 68973 |  |  |  |  | MUNICÍPIO DE ANAURILÂNDIA-MS